|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено Приказом директора 18.02.2023 г. № 19 |

**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**«Стаевская средняя общеобразовательная школа» на 2023-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **Диагностический этап** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательного учреждения к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация | сентябрь  2023 | Выявление дефицитов, организация мероприятий по их устранению |
| 2. | Знакомство с проектом «Школа Минпросвещения России» | Администрация | сентябрь 2023 | Определение куратора проекта |
| 3. | Организация информационного сопровождения внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» через сайт образовательного учреждения | Директор, системный администратор | октябрь2023 | Создание вкладки на сайте образовательного учреждения |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Директор | октябрь | Разработана дорожная карта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Направление. Знание: качество и объективность** | | | | |
| 1. | Реализация единых рабочих программ, созданных с использованием конструктора, через сайт Единое образовательное пространство | Заместители директора | октябрь 2023 | Создание единого образовательного пространства |
| 2. | Реализация рабочих программ по внеурочной деятельности | Заместители директора | 2023-2025 | Достижение планируемых результатов, развитие функциональной грамотности |
| 3. | Реализация положения по внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) | Заместители директора | 2023-2025 | Формирование механизма управления качеством образования |
| 4. | Использование единой линейки учебников | Заместители директора, библиотекарь ИБЦ | август 2025 | Формирование единого образовательного пространства |
| 5. | Обеспеченность реализации методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению реализации ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования, мобильных классов) | Директор, заведующий хозяйством | 2023-2024 | Создание нормативных условий реализации ФГОС |
| 6. | Реализация программы мероприятий по развитию инклюзивного образования | Заместители директора, руководитель РЦДО | 2023-2024 | Создание нормативных условий реализации ФГОС, для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью |
| 7. | Реализация методических рекомендаций по применению сетевой формы реализации образовательных программ | Директор, заместители директора | 2023-2025 | Расширение сетевой формы реализации образовательных программ |
| **2. Направление. Воспитание** | | | | |
| 8. | Реализация календарного плана воспитательной работы | Заместитель директора | 2023-2025 | Организация воспитательной работы школы согласно плану |
| 9. | Функционирование медиацентра (школьное ТВ, школьная газета) | Заместитель директора, советник директора по воспитанию | 2024-2025 | Функционирование дополнительных объединений обучающихся |
| 10. | Участие в реализации проекта «Орлята России» | Советник директора по воспитанию | 2023-2025 | Участие обучающихся в проекте. |
| 11. | Наличие первичного отделения РДДМ «Юнармия», «Большая перемена» | Советник директора по воспитанию | 2023-2025 | Реализация детских и молодежных общественных объединений |
| 12. | Организация летних тематических смен в пришкольном оздоровительном лагере | Заместители директора | 2023-2025 | Создание условий для работы с высокомотивированными обучающимися |
| 13. | Создание центра детских инициатив (разработка положения об организации внутришкольного  детского пространства) | Директор, заместитель директора, советник  директора по воспитанию | до 20.11.2023 | Активизация деятельности ученического самоуправления, увеличение количества детей участвующих в реализации культурных и просветительских проектов |
| 14. | Разработка атрибутики школы | Советник директора по воспитанию | до 25.11.2023 | Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы |
| **3.Направление. Творчество** | | | | |
| 15. | Сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, музеем | Директор, заместитель директора, советник  директора по воспитанию | 2023-2025 | Развитие образовательной среды в рамках сетевого взаимодействия |
| 16. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Директор, заместитель директора | 2023-2025 | Расширение спектра реализуемых программ ДОД (театр, школьный музей, хор, и др.) |
| 17. | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях | Заместители директора, советник директора по воспитанию | 2023-2025 | Обеспечение условий для высокого уровня подготовки обучающихся к участию в региональном, Всероссийском этапах конкурсов, фестивалей, олимпиад, научно- практических конференций |
| **4.Направление. Профориентация** | | | | |
| 18. | Реализация календарного плана профориентационной работы | Заместитель директора | 2023-2025 | Профориентационное сопровождение обучающихся |
| 19. | Организация профориентационного урока на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | Заместитель директора | 2023-2025 | На базе 8-х классов начать работа над проектом «Билет в будущее» |
| 20. | Участие обучающихся в многоуровневой онлайн- диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | Заместитель директора | 2023-2025 | Активизация участия обучающихся в многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы |
| 21. | Наличие соглашений с предприятиями-партнерами предоставляющими площадки для профориентационных мероприятий с обучающимися | Директор, заместитель директора | 2023-2025 | Расширение профориентационных зон |
| 22. | Использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне | Директор, заместитель директора | 2023-2025 | Расширение профориентащионных зон |
| 23. | Вовлечение родителей в реализацию профориентационной работы с обучающимися | Директор, заместитель директора | 2023-2025 | Расширение работы с родителями в области их участия в профориентации обучающихся |
| **5. Направление. Здоровье** | | | | |
| 24. | Реализация единых подходов к организации и контролю горячего питания обучающихся | Заместитель директора, предс. ООС | 2023-2025 | Соблюдение единых требований к организации и контролю горячего питания обучающихся |
| 25. | Организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике курения, наркомании | Заместитель директора, предс. ООС | 2023-2025 | Увеличение количества мероприятий по просветительской деятельности по формированию ЗОЖ |
| 26. | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) | Заместитель директора, руководитель спортивного клуба | 2023-2025 | Использование не меньше 7 видов спорта в школьном спортивном клубе |
| 27. | Охват обучающихся ВФСК «ГТО» | Заместитель директора, руководитель спортивного клуба | 2023-2025 | Обеспечить охват обучающихся ВФСК «ГТО» более 20%, имеющих знаки ГТО, в соответствии его возрастной категории |
| **6.Направление. Учитель, школьные команды** | | | | |
| 28. | Разработка положения о развитии системы наставничества | Заместитель директора, методист | Ноябрь 2022 | Создать условия для функционирования системы наставничества |
| 29. | Участие педагогов в конкурсном движении | Заместитель директора, методист | постоянно | Результативное участие педагогов в конкурсном движении |
| 30. | Создание условий для повышения квалификации педагогов по программам из федерального реестра | Заместитель директора, методист | постоянно | Обеспечение условий, при которых не менее 10% педагогических работников повысили квалификацию по программам из федерального реестра и не менее 80% - прошли ПК по инструментарию ЦОС |
| **7. Направление. Школьный климат** | | | | |
| 31. | Разработка локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Заместитель директора | до 09.11.2023 | Локальные нормативные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений |
| 32. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательном учреждении, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических и психотропных веществ | Заместитель директора | 2023-2025 | Обеспечить регулярное проведение социально- психологического тестирования обучающихся в образовательном учреждении, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических и психотропных веществ |
| 33. | Наличие коворкинга в образовательном учреждении | Заместитель директора | постоянно | Развитие коворкинга в образовательном учреждении |
| **8. Направление. Образовательная среда** | | | | |
| 34. | Использование ФГИС «Моя школа» | Директор, системный администратор | с 01.01.2023 | Обеспечить доступ к ресурсам ФГИС «Моя школа» |
| 35. | Участие на базе ИКОП «Сферрум» профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих педагогов | Директор, заместитель директора, методист | постоянно | Обеспечение назначения эксперта по цифровой трансформации, участие педагогов в профессиональных сообществах |
| 36. | Расширение государственно-общественного управления образовательным учреждением | Директор, заместитель директора | постоянно | Расширение механизмов государственно-общественного управления: функционирует управляющий совет, развивается ученическое самоуправление |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рефлексивный этап** | | | | |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Директор | Май 2023 | Результаты самодиагностики, выход на новый уровень |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Директор | Август 2023 | Выявление эффективности реализации дорожной карты |
|  | Выявление проблемных зон, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Директор | Август 2023 | Дорожная карта на новый учебный год |