Приложение 1

к приказу от 01.10.2019 № 147

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» в МБОУ Стаевской СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение **Положения** о деятельности Центра;  - назначение **руководителя** Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;  - утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Трушин С.С. | Приказ директора МБОУ Стаевской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями | октябрь 2019 г.  январь 2020 г. |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы. | Петрова Д.Г. | Страничка на сайте | ноябрь 2019 г. |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области. | Трушин С.С. | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | октябрь  2019 г. |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области. | Трушин С.С. | октябрь  2019 г. |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра. | Трушин С.С. | Январь-февраль |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование **штатного расписания** Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | Трушин С.С.  Данилова М.А. | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Январь  Январь-апрель |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | Трушин С.С. | Приказ директора МБОУ Стаевской СОШ о направлении в командировку | По плану |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ Стаевской СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Трушин С.С. | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Январь-май |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий в Центра. | Данилова М.А.  Воробьева Г.Н. | Информация на сайте школы | май |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку. | Трушин С.С. | Отчет директора школы | май |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Воробьева Г.Н. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия. |  | Информационное освещение в СМИ |  |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Трушин С.С. | Отчет директора школы | Еженедельно |